รายงานแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี

ประจำปีงบประมาณ 2567

นายชยามร บุญเต็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

อำเภอห้วยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ  33210

โทร/โทรสาร 045 – 826 – 545

คำแถลง

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

.....................................

เรียน   ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จะรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ฉะนั้นในโอกาสนี้ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการตามนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เฉพาะปี 2567 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท                ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 พ.ศ. ๒๕67 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑.  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และได้กำหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ซึ่งมีแนวคิดที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ โดยมีแนวคิดในการปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาตำบลปราสาท ตามที่กระผมได้แจ้งไว้กับประชาชน เมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนตลอดจนกระทั้งการพัฒนาอย่างสมดุล รอบด้าน และทั่วถึง

- ดำเนินการพัฒนาตำบลปราสาท อย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศโดยการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดศรีสะเกษ

- น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาตำบลปราสาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ         ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

4. บริหารงานโดยอาศัยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สำหรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่ตำบลปราสาท  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในช่วงระยะเวลา 4 ปีนั้น

นโยบายเร่งด่วน

- เร่งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 รวมถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- เร่งดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล

- เร่งดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ส่งเสริมมาตรการและกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยประสานงานและบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมีทักษะความสามารถที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

นโยบายหลัก

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

  - สานต่อและพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีตถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ และจะผลักดันโครงการถนนสายรองที่เหลือ

  - ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงเพียงพอ มีคุณภาพ มาตรฐาน

    - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและดำเนินการประสานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการไฟฟ้า สาธารณะให้มีมาตรฐานและประหยัด

    - การปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ปราสาท ปรับปรุงย่านชุมชนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะดวกสบาย และมีความทันสมัย

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีกนโยบายที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีสังคมแบบชนบท จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอบคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

  - รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

  - ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

  - ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

  - สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืน

- นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ

  - ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่างๆ ในอันที่จะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติมีความปกติสุขโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

  - มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการและนันทนาการแก่เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ

  - มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยการยกระดับการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ติดตาม ประเมินผล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และสานต่อกิจกรรมผู้สูงอายุแบบเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงทัดเทียม (ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม)

  - สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึงลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

  - ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขบวนธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

  - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้น

  - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของเราให้มีความเจริญ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ หรือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เป็นต้น

- นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการบริหารนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะผลักดันให้นโยบายด้านต่าง ๆ ข้างต้นประสบผลสำเร็จดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักจึงกำหนดแนวทางดังนี้

  - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการทำงานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา

  - ดำเนินการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความเสมอภาคพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ยกระดับแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความพร้อมที่จะสร้างระบบบริการ สาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับบริการด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

  - การประสานการทำงาน ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองคือ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ กับข้าราชการประจำ รวมทั้งบูรณาการประสานงานภายนอก เช่น ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่าง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีบรรยากาศการร่วมมือการทำงานที่ดีที่สุด

  - พัฒนาประสิทธิภาพโดยสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยอุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ”

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่ เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ

  - ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

“ปราสาทเมืองแห่งการศึกษาวัฒนธรรม

เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน  ได้แก่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านสาธารณสุข

4. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

5. ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว

- ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ และงานอาคาร

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

3. พัฒนาระบบจราจร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ

3. ส่งเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์

- ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

- ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กลยุทธ์

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

2.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำให้ดี

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

1.  ปรับปรุง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  พัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สืบสานประเพณีท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการ

2. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

4. ส่งเสริมการกีฬาและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร

2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 จำนวนทั้งสิ้น  48,500,000  บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

ตารางที่ ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน

| หมวดรายจ่าย |  | จำนวนงบรายจ่าย | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านบริหารทั่วไป |  |  |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,340,640 | 27.50 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,225,720 | 2.52 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |  |
|  | แผนงานการศึกษา | 7,906,240 | 16.30 |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 740,000 | 1.52 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 593,200 | 1.22 |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 20,000 | 0.04 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 115,000 | 0.23 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,726,400 | 3.55 |
| ด้านการเศรษฐกิจ |  |  |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | 7,450,200 | 15.36 |
|  | แผนงานการเกษตร | 739,300 | 1.52 |
|  | แผนงานพาณิชย์ | 752,100 | 1.55 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น |  |  |  |
|  | แผนงานงบกลาง | 13,891,200 | 28.64 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น |  | 48,500,000 | 100.00 |

ตารางที่ ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้นำงบประมาณ จำนวน  48,500,000   บาท  ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  7  ด้าน

ซึ่งในตารางที่ ๒ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา  ต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับ ความสำคัญของการพัฒนาในช่วงห้าปี  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ตารางที่ ๒   งบประมาณตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี 2567)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | จำนวน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 19,447,190 | 48.33 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 175,000 | 0.43 |
| 3. ด้านสาธารณสุข | 27 | 13,855,000 | 34.43 |
| 4. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | 0 | - | - |
| 5. ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | 5 | 170,000 | 0.42 |
| 6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 24 | 3,802,700 | 9.45 |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 22 | 2,172,500 | 5.39 |
| 8. บัญชีครุภัณฑ์ | 12 | 613,200 | 1.52 |
| ยอดรวมทุกยุทธศาสตร์ | 123 | 40,235,590 | 100.00 |

ตารางแสดงรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แยกตามยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอเลา – ไปวัดศรีกอเลาบูรพาราม บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 312,900 | 295,000 | - | - | - | 17,900 |
|  | 2.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในซอย บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 274,100 | - | - | - | - | 18,100 |
|  | 3.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะทิ - ไปวัดป่าบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 156,400 | 146,000 | - | - | - | 10,400 |
|  | 4.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหวาย - ไปบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 339,200 | 319,000 | - | - | - | 20,200 |
|  | 5.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 421,700 | 391,000 | - | - | - | 30,700 |

| ยุทธ ศาสตร์ |  |  | โครงการ |  |  | งบประมาณ |  |  | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | โอนลด |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  | คงเหลือ |  |  |  |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | 6.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 – ไปบ้านกั่ลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 284,500 |  |  | 267,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 17,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 138,400 |  |  | 132,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 303,400 |  |  | 300,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโก หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 272,500 |  |  |  | 256,000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 268,200 |  |  |  | 247,000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 21,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท |  |  | - |  |  |  | 249,236.44 |  |  |  | - |  |  | 249,236.44 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ยุทธ ศาสตร์ |  | โครงการ |  |  | งบประมาณ |  |  | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | โอนลด |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  | คงเหลือ |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | - |  |  | 248,219.16 |  |  |  | - |  |  |  | 248,219.16 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 8 – ไปบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | - |  |  | 135,600 |  |  |  | - |  |  |  | 135,600 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 154,300 |  |  | 143,000 |  |  |  | 4,200 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำประปา บ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 300,000 |  |  | 231,000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 69,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 116,000 |  |  | 113,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทิศตะวันออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 250,000 |  |  | - |  |  |  | 250,000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ |  |  | งบประมาณ |  |  | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | โอนลด |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  | คงเหลือ |  |  |  |  |  |
|  | 18.โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 300,000 |  |  | 243,000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 57,000 |  |  |  |  |  |
|  | 19.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านกัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 250,000 |  |  | 243,421.89 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6,578.11 |  |  |  |  |  |
|  | 20.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านพะเนาหมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 150,000 |  |  | 147,379.71 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2,620.29 |  |  |  |  |  |
|  | 21.โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ คุ้มโนนเจริญ – ไปวัดป่าบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 250,000 |  |  | 243,140.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,859.74 |  |  |  |  |  |
|  | 22.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง บ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | 150,000 |  |  | 132,946.56 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 17,053.44 |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4,691,600 |  |  | 4,482,944.02 |  |  |  | 513,200 |  |  |  | 633,055.6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 328,511.58 |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 2.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.โครงการปราสาทพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปราสาท | 50,000 |  | 27,550 | - | - | 22,450 |
|  | 24.โครงการปราสาทร่วมใจแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | - | 12,550 |  | 12,550 | - | - |
|  | 25.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปราสาท (การทอผ้าไหม) | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
|  | 26.โครงการอบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพตำบลปราสาท | 30,000 | - | 30,000 | - | / | - |
|  | 27.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นตำบลปราสาท | 30,000 | 29,000 | - | - | - | 1,000 |
|  | 28.โครงการปลูกหมากตำบลปราสาท | 30,000 | - | 19,000 | - | / | 11,000 |
|  | 29.อุดหนุนโครงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 175,000 | 41,550 | 76,550 | - | - | 69,450 |

| ทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 100,000 | 75,350 | - | - | - | 24,650 |
|  | 31.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 | 9,993,000 | 9,461,000 | - | - | - | 532,000 |
|  | 32.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ประจำปี 2567 | 2,880,000 | 2,654,800 | - | - | - | 225,200 |
|  | 33.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ติดเชื้อ ประจำปี 2567 | 72,000 | 48,000 | - | - | - | 24,000 |
|  | 34.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลปราสาท | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
|  | 35.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | 50,000 | - | 26,180 | - | / |  | 23,820 |
|  | 37.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปราสาท | 200,000 | 200,000 | - | - | - |  |  |
|  | 38.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | 20,000 | - | / |  | - |
|  | 39.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 41.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 42.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - |  | - | / |  | 20,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโนนโก หมู่ที่ 11 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 44.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร | 20,000 | - | 20,000 | - | / |  | - |
|  | 45.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านประโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 47.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 48.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 50.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 51.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | 20,000 | - | / |  | - |
|  | 53.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 54.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - |  | - |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - |  | - |
|  | 56.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 | 20,000 | 19,550 | - | - | - |  | 450 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 13,855,000 | 12,609,150 | 86,180 | - | - |  | 1,120,120 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนารัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”ตำบล ปราสาท | 30,000 | - | - | - | / | 30,000 |
|  | 58.โครงการ”จิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ตำบลปราสาท | 60,000 | - | - | - | / | 60,000 |
|  | 59.โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คน รักกัน ตามแนวพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | 30,000 | 20,600 | - | - | - | 9,400 |
|  | 60.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 61.โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นอื่น | 30,000 | 17,600 | - | - | - | 12,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 170,000 | 58,200 | - | - | - | 111,800 |

| วยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62.โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
|  | 63.โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 42,300 | 42,228 | - | - | - | 72 |
|  | 64.อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 88,200 | 88,128 | - | - | - | 72 |
|  | 65.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาท | 61,400 | 29,417 | 30,000 | - | - | 1,983 |
|  | 66.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาท | 363,900 | 173,610 | - | - | - | 190,290 |
|  | 67.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง ประจำปี 2567 | 229,400 | 101,520 | - | - | - | 127,880 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68.โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปราสาท | 30,000 | - | 50,000 | 20,000 | / | - |
|  | 69.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง | 29,500 | 11,511 | 17,000 | - | - | 989 |
|  | 70.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาท (จำนวน 6 โรงเรียน) | 1,998,000 | 1,945,100 | - | - | - | 52,900 |
|  | 71.อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและบูรณาการ(รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) โรงเรียนบ้านหว้า ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 72.อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไขโรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 73.อุดหนุนโครงการเกษตรผสมผสานในโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 74.โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณภาพด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนโรงเรียนบ้านปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 76.โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพในสถาน ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านอีสร้อย) | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 77.โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 8 สรงน้ำพระธาตุ ประจำปีตำบลปราสาท | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
|  | 78.โครงการจัดงาน ประเพณีไหว้ พระธาตุ ประจำปี | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | 79.โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ตำบลปราสาท | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
|  | 80.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลปราสาท | - | 26,180 | - | 26,180 | - | - |
|  | 81.โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82.โครงการส่งเสริมกิจกรรมงาน ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลปราสาท | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
|  | 83.อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาทตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปราสาท | 30,000 | 30,000 | - | - |  | - |
|  | 84.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลปราสาท | 30,000 | - | 15,730 | - | - | 435 |
|  | 85.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง | - | 160,000 | 160,000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 3,802,700 | 2,993,305 | 272,730 | 46,180 | - | 374,621 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86.โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง | 20,000 | - | - | - | / | - |
|  | 87.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - |
|  | 88.โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ นอกสถานที่ | 20,000 | - | - | - | / | - |
|  | 89.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - |
|  | 90.โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบลปราสาท | 50,000 | 1,300 | - | - | - | 48,700 |
|  | 91.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (สำนักปลัดฯ) | 150,000 | 128,758 | - | 100,000 | - | 21,242 |
|  | 92.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษา ดูงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท | 400,000 | 199,910 | - | - | - | 200,090 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93.โครงการเข้าร่วมกิจกรรม 46 ปี อำเภอห้วยทับทัน | 50,000 | - | 70,000 | 30,000 | - | 10,000 |
|  | 94.โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - |
|  | 95.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |
|  | 96.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 28,000 | 28,000 | - | - | - | - |
|  | 97.โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | - | - | - | / | 30,000 |
|  | 98.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
|  | 99.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองคลังฯ) | 50,000 | 19,447 | - | - | - | 30,553 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ) | 30,000 | 10,720 | - | - | - | 19,280 |
|  | 101.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ)แผนงานก่อนวันเรียนฯ | 40,000 | 7,500 | - | - | - | 32,500 |
|  | 102.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองช่างฯ) | 30,000 | 4,670 | - | - | - | 25,330 |
|  | 103.โครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำในสถานศึกษาและชุมชน | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 104.เพื่อเป็นเงินสำรองรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท | 134,500 | - | - | - | - | 134,500 |
|  | 105.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | - | 39,960 | - | 50,000 | - | 10,040 |
|  | 105.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ง | 150,000 | - | 150,000 | - | / | - |
|  | 106.โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนนตาบลปราสาท | 35,000 | 25,600 | - | - | - | 9,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 2,172,500 | 690,865 | 804,000 | 303,000 | - | 437,135 |
| รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 1+2+3+4+5+6+7 |  | 24,866,800 | 20,876,014.02 | 1,752,660 | 982,234.60 | - | 2,441,637.58 |

ประเมินติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (12 เดือน) 7 ยุทธศาสตร์

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ  		จำนวน 24,866,800 บาท

- เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ  			จำนวน 20,876,014.02 บาท

- เงินคงเหลือ				จำนวน  2,441,637.58 บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 107.โครงการเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light) บ้านบาก-บ้านขะยูง-ไปบ้านขยับ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 8,960,000 | 8,956,000 | - | - | - | 4,000 |
|  | 108.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะโด๊ะ – ไปบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 497,400 | 496,000 | - | - |  | 1,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 14,755,590 | 11,553,590 | - | - | - | 5,400 |

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2567

1. งบประมาณตามเงินครุภัณฑ์			จำนวน 14,755,590 บาท

2.  เบิกจ่ายตามงบประมาณ  			จำนวน 11,553,590 บาท

3. เงินคงเหลือ					จำนวน          5,400 บาท

ครุภัณฑ์ ประจำปี 2567

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | - เครื่องถ่ายเอกสาร | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - |
|  | 2. เครื่องพิมพ์เช็ค | 45,000 | 45,000 | - | - | - |  |
|  | 3. ตู้ควบคุมปั๊ม | 20,400 | 20,300 | - | - | - | 100 |
|  | 4. ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลน | 10,800 | 10,600 | - | - | - | 200 |
|  | 5. ปั๊มบาดาล | 19,900 | 19,800 | - | - | - | 100 |
|  | 6.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - |
|  | 7.เก้าอี้พนักงานส่วนตำบลปราสาท | 5,800 | 5,800 | - | - | - | - |
|  | 8.ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อน | 10,600 | - | 7,134 | - | - | 3,466 |
|  | 9.รถบรรทุก (ดีเซล) | - | - | - | 1,055,000 | - | ระหว่างดำเนินการ |
|  | 10.เครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 2 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
|  | 11.โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) | 339,700 | 318,000 | - | - | - | 21,700 |
|  | 12.เครื่องเจาะคอนกรีต | - | 100,000 | - | - | - | 1,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 613,200 | 666,500 | 7,134 | 1,055,000 | - | 42,066 |

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ครุภัณฑ์) ประจำปี 25671. งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		จำนวน 613,200  บาท

2.  เบิกจ่ายตามงบประมาณ  			จำนวน 666,500  บาท

3. เงินคงเหลือ					จำนวน   42,066  บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

เรื่อง  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

********************************

ตามความในมาตรา 58(5) วรรค 4 และวรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล        พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แสดงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี นั้น

เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจึงขอประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2567

(นายชยามร บุญเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท